## Sheet1
[12 empty] | Second Report Deadline | [5 empty] | Final Report Deadline
| 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10
Write Names Module | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
Write Scanner Module | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
Write Names Unit Tests | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
Write Scannner Unit Tests | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
Debug Names | bar: 2021-05-27
Debug Scanner | bar: 2021-05-27
Write Parse Module | bar: 2021-05-28 to 2021-05-30
Write GUI Module | bar: 2021-05-27 to 2021-05-30
Write Parse Unit Tests | bar: 2021-05-28 to 2021-05-30
Write GUI Unit Tests | bar: 2021-05-28 to 2021-05-30
Debug Parse | bar: 2021-05-31 to 2021-06-01
Debug GUI | bar: 2021-05-31 to 2021-06-01
Integrate Modules | bar: 2021-06-02 to 2021-06-03
Maintenance | bar: 2021-06-05 to 2021-06-09
| James | Anna | Neelay | All